## Mapa Obras - 4o TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM | [7 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/10/2017 à 31/12/2017
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROC 020/2016 C.C. 005/2016 | Contratação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na área de Engenharia Civil, incluindo o acompanhamento de Convênios, Obras e Projetos, bem como as Vistorias e Fiscalizações dos mesmos | - | - | - | - | 03.844.196/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. EPP. | 0021A/2016 | 2016-03-25 | 10 MESES | 95000 | - | 10 MESES | 95000 | 33.90.35 | 190000 | 9500 | 95000 | 190000 | Concluído | OK
PROC 060/2017 T.P. 005/2017 | Contratação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na área de Engenharia Civil, incluindo o acompanhamento de Convênios, Obras e Projetos, bem como as Vistorias e Fiscalizações dos mesmos | - | - | - | - | 03.844.196/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. EPP. | 81/2017 | 2017-11-08 | 12 MESES | 119880 | - |  |  | 33.90.35 | 19980 | 19980 | 19980 | 19980 | Em andamento | OK
PROC 051/2017 C. 001/2017 | Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos serviços de construção de uma (01) unidade de ensino infantil - Creche Tipo 2 convencional (Padrão FNDE), no Distrito de Umari, no Município do Bom Jardim-PE. | - | - | - | - | 12.272.426/0001-83 | HARPIA CONSTRUÇÃO, COM. E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 077/2017 | 2017-10-20 | 240 DIAS | 1360882.6 | - | - | - | 44.90.51 | 57499.06 | 57499.06 | 57499.06 | 57499.06 | Em andamento | OK
PROC 027/2017 C.C. 008/2017 | Contratação de Empresa de Engenharia Civil Especializada para Elaboração de Diversos Projetos de Engenharia no Município do Bom Jardim-PE. | - | - | - | - | 17.331.335/0001-95 | C & M CONSTRUTORA E PREST. DE SERVIÇOS LTDA - ME | 08/2017 | 2017-03-27 | 120 DIAS | 119600 | - |  | - | 33.90.39 | 119600 | 23500 | 119600 | 119600 | Concluído | OK
PROC 056/2017 C.C. 010/2017 | Prestação de serviços de engenharia para execução dos serviços de reconstrução da escadaria, construção de muro de contenção em Bizarra e construção de muro de contenção no Alto do Paraíso. | - | - | - | - | 03.420.484/0001-16 | CONSTRUTORA MARFERREI LTDA - EPP | 65/2017 | 2017-08-23 | 90 DIAS | 72604.54 | - |  | - | 44.90.51 | 66564.37 | 22450.56 | 66564.37 | 66564.37 | Concluído | OK
PROC 026/2017 C.C. 006/2017 | Contratação da Empresa de Engenharia para reparos e pinturas de diversas unidades básicas de saúde, no município de Bom Jardim-PE | - | - | - | - | 41.109.612/0001-02 | Z. PAULA CONSTRUÇÕES LTDA | 42/2017 | 2017-09-11 | 90 DIAS | 83499.18 | - |  | - | 33.90.39 | 75623 | 75623 | 75623 | 75623 | Concluído | OK
PROC 025/2017 C.C. 005/2017 | Contratação da Empresa de Engenharia para a reforma e ampliação do prédio público onde funcionará a UBS, localizado no Distrito da Encruzilhada | - | - | - | - | 13.962.001/0001-69 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | 41/2017 | 2017-08-10 | 180 DIAS | 129485.91 | - | 90 DIAS | 14503.47 | 44.90.51 | 118361.51 | 81864.6 | 118361.51 | 118361.51 | Em andamento | OK | 143989.38
PROC 053/2017 T.P. 004/2017 | Contratação de uma Empresa de Engenharia para conlusão da construção de uma quadra poliesportiva com palco e vestiários - Rua Principal - Povoado de Lagoa do Negro | - | - | - | - | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA | 78/2017 | 2017-10-11 | 300 DIAS | 566468.78 | - |  | - | 44.90.51 | 180661.41 | 180661.41 | 180661.41 | 180661.41 | Em andamento | OK
PROC 052/2017 C. 002/2017 | Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Moacy Breno Souto Maior - 3ª Etapa, no Distrito de Umari | - | - | - | - | 17.156.048/0001-96 | TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP. | 82/2017 | 2017-11-27 | 300 DIAS | 1732195.9 | - |  | - | 44.90.51 | 45241.39 | 45241.39 | 45241.39 | 45241.39 | Em andamento | OK
PROC 063/2017 C.C. 012/2017 | Contratação de mão-de-obra para pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no Distrito de Bizarra | - | - | - | - | 11.211.110/0001-19 | M.S LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | 63/2017 | 2017-11-29 | 120 DIAS | 76284.21 | - |  | - | 44.90.51 | 21058.92 | 21058.92 | 21058.92 | 21058.92 | Em andamento | OK
[15 empty] | TOTAL | 894589.66 | 537378.94 | 799589.66 | 894589.66
|  | _____________________________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________________
|  | Robson Valença de Menezes e Silva |  |  |  |  | Edgar Barbosa de Miranda Lira |  |  |  |  | João Francisco de Lira
|  | Aux. De Engenharia |  |  |  |  | Secretário de Infraestrutura |  |  |  |  | Prefeito
|  | CPF : Nª 039.994.644-61 |  |  |  |  | CPF Nº 063.566.014-85 |  |  |  |  | CPF Nº 327.075.174-53
Bom Jardim-PE, 15 de janeiro de 2018.
FINALIZADO EM 31/03/17

## Mapa Obras - ANUAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM | [7 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/10/2017 à 31/12/2017
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROC 020/2016 C.C. 005/2016 | Contratação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na área de Engenharia Civil, incluindo o acompanhamento de Convênios, Obras e Projetos, bem como as Vistorias e Fiscalizações dos mesmos | - | - | - | - | 03.844.196/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. EPP. | 0021A/2016 | 2016-03-25 | 10 MESES | 95000 | - | 10 MESES | 95000 | 33.90.35 | 190000 | 9500 | 95000 | 190000 | Concluído | OK
DISPENSA | Pintura da creche vovó chiquinha elói e creche de umari | - | - | - | - | 21.482.226/0001-46 | C & C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | S/N | 2017-02-22 | 15 DIAS | 14071.95 | - | - | - | 44.90.51 | 13187.97 | 13187.97 | 13187.97 | 13187.97 | Concluído | OK
PROC 031/2016 C.C. 008/2016 | Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Implantação de um Conjunto Integrado de Mobilidade Urbana para o Centro do Municipio de Bom Jardim (LOTE I) | 026/2016 | SEPLAG/PE - GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMNUCO | 72.948,40 | - | 04.917.317/0001-48 | TB - TEIXEIRA BOSSHARD CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA LTDA – EPP. | 00061/2016 | 2016-05-20 | 90 DIAS | 70003.34 | - | 300 DIAS | - | 33.90.30 | 42000.99 | 28000.33 | 28000.33 | 42000.99 | Em andamento | OK
PROC 031/2016 C.C. 008/2016 | Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Implantação de um Conjunto Integrado de Mobilidade Urbana para o Centro do Municipio de Bom Jardim (LOTE II) | 026/2016 | SEPLAG/PE - GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMNUCO | 77.051,58 | - | 04.041.792/0001-01 | MARCELLO SANGUINETTI ESTRUTURAS LTDA | 00060/2016 | 2016-05-20 | 90 DIAS | 72136.78 | - | 300 DIAS | - | 33.90.30 | 43282.06 | 28854.71 | 28854.71 | 43282.06 | Em andamento | OK
PROC 027/2017 C.C. 008/2017 | Contratação de Empresa de Engenharia Civil Especializada para Elaboração de Diversos Projetos de Engenharia no Município do Bom Jardim-PE. | - | - | - | - | 17.331.335/0001-95 | C & M CONSTRUTORA E PREST. DE SERVIÇOS LTDA - ME | 08/2017 | 2017-03-27 | 120 DIAS | 119600 | - |  | - | 33.90.39 | 119600 | 23500 | 119600 | 119600 | Concluído | OK
PROC 026/2017 C.C. 006/2017 | Contratação da Empresa de Engenharia para reparos e pinturas de diversas unidades básicas de saúde, no município de Bom Jardim-PE | - | - | - | - | 41.109.612/0001-02 | Z. PAULA CONSTRUÇÕES LTDA | 42/2017 | 2017-09-11 | 90 DIAS | 83499.18 | - |  | - | 33.90.39 | 75623 | 75623 | 75623 | 75623 | Concluído | OK
PROC 024/2017 C.C. 006/2017 | Execução dos Serviços de Manutenção da Estação de tratamento e Rede Coletora de Esgoto da Vila da Cohab. E Reposição do Pavimento da Rua Acesso a Vila Itagiba e Rua Jeronimo Heráclio. | - | - | - | - | 21.482.226/0001-46 | C & C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 24/2017 | 2017-02-18 | 90 DIAS | 133414.77 | - | 90 DIAS | - | 44.90.51 | 106054.1 | 41053.23 | 106054.1 | 106054.1 | Concluído | OK
DISPENSA | Elaboração de um Projeto para Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I, Neste Município. | - | - | - | - | 17.331.335/0001-95 | C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | 14/2017 | 2017-03-20 | 120 DIAS | 9900 | - |  | - | 33.90.39 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | Concluído | OK
PROC 056/2017 C.C. 010/2017 | Prestação de serviços de engenharia para execução dos serviços de reconstrução da escadaria, construção de muro de contenção em Bizarra e construção de muro de contenção no Alto do Paraíso. | - | - | - | - | 03.420.484/0001-16 | CONSTRUTORA MARFERREI LTDA - EPP | 65/2017 | 2017-08-23 | 90 DIAS | 72604.54 | - |  | - | 44.90.51 | 66564.37 | 22450.56 | 66564.37 | 66564.37 | Concluído | OK
PROC 025/2017 C.C. 005/2017 | Contratação da Empresa de Engenharia para a reforma e ampliação do prédio público onde funcionará a UBS, localizado no Distrito da Encruzilhada | - | - | - | - | 13.962.001/0001-69 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | 41/2017 | 2017-08-10 | 180 DIAS | 129485.91 | - | 90 DIAS | 14503.47 | 44.90.51 | 118361.51 | 81864.6 | 118361.51 | 118361.51 | Em andamento | OK | 143989.38
PROC 060/2017 T.P. 005/2017 | Contratação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na área de Engenharia Civil, incluindo o acompanhamento de Convênios, Obras e Projetos, bem como as Vistorias e Fiscalizações dos mesmos | - | - | - | - | 03.844.196/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. EPP. | 81/2017 | 2017-11-08 | 12 MESES | 119880 | - |  |  | 33.90.35 | 19980 | 19980 | 19980 | 19980 | Em andamento | OK
PROC 051/2017 C. 001/2017 | Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos serviços de construção de uma (01) unidade de ensino infantil - Creche Tipo 2 convencional (Padrão FNDE), no Distrito de Umari, no Município do Bom Jardim-PE. | - | - | - | - | 12.272.426/0001-83 | HARPIA CONSTRUÇÃO, COM. E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 077/2017 | 2017-10-20 | 240 DIAS | 1360882.6 | - | - | - | 44.90.51 | 57499.06 | 57499.06 | 57499.06 | 57499.06 | Em andamento | OK
PROC 053/2017 T.P. 004/2017 | Contratação de uma Empresa de Engenharia para conclusão da construção de uma quadra poliesportiva com palco e vestiários - Rua Principal - Povoado de Lagoa do Negro | - | - | - | - | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA | 78/2017 | 2017-10-11 | 300 DIAS | 566468.78 | - |  | - | 44.90.51 | 180661.41 | 180661.41 | 180661.41 | 180661.41 | Em andamento | OK
PROC 052/2017 C. 002/2017 | Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Moacy Breno Souto Maior - 3ª Etapa, no Distrito de Umari | - | - | - | - | 17.156.048/0001-96 | TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP. | 82/2017 | 2017-11-27 | 300 DIAS | 1732195.9 | - |  | - | 44.90.51 | 45241.39 | 45241.39 | 45241.39 | 45241.39 | Em andamento | OK
PROC 063/2017 C.C. 012/2017 | Contratação de mão-de-obra para pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no Distrito de Bizarra | - | - | - | - | 11.211.110/0001-19 | M.S LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | 63/2017 | 2017-11-29 | 120 DIAS | 76284.21 | - |  | - | 44.90.51 | 21058.92 | 21058.92 | 21058.92 | 21058.92 | Em andamento | OK
[15 empty] | TOTAL | 1109014.78 | 658375.18 | 985586.77 | 1109014.78
|  | _____________________________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________________
|  | Ezequias Soares de Arruda Silva |  |  |  |  | Edgar Barbosa de Miranda Lira |  |  |  |  | João Francisco de Lira
|  | Controlador Interno |  |  |  |  | Secretário de Infraestrutura |  |  |  |  | Prefeito
|  | CPF : Nª 042.289.244-09 |  |  |  |  | CPF Nº 063.566.014-85 |  |  |  |  | CPF Nº 327.075.174-53
Bom Jardim-PE, 15 de janeiro de 2018.
FINALIZADO EM 31/03/17

## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Nº do Covênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).