## Mapa Obras - Anual
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM | [7 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/01/2020 à 31/12/2020
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROC 015/2015 TP. 002/2015 | Recapeamento Asfaltico (C.B.U.Q) das Principais Ruas do Centro do Município de Bom Jardim |  |  |  |  | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 053/2015 | 2015-04-16 | 3 MESES | 1314116.29 |  | 1980 DIAS |  | 44.90.51 | 1085695.978 | 0 | 243130.13 | 1085695.978 | Em andamento
PROC 043/2018 T.P. 003/2018 | Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal do Centro, Bom Jardim-PE. | - | - | - | - | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA | 94/2018 | 2018-07-04 | 150 DIAS | 214512.73 | 24/02/2020 | 450 | 13830.29 | 44.90.51 | 192824.07 | 41531.14 | 132759.72 | 230472.51 | Concluído | OK
PROC 060/2017 T.P. 005/2017 | Contratação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na área de Engenharia Civil, incluindo o acompanhamento de Convênios, Obras e Projetos, bem como as Vistorias e Fiscalizações dos mesmos | - | - | - | - | 03.844.196/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. EPP. | 81/2017 | 2017-11-08 | 12 MESES | 119880 | - |  |  | 33.90.35 | 379992 | 31666 | 189996 | 379992 | Em andamento | OK
PROC 051/2017 C. 001/2017 | Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos serviços de construção de uma (01) unidade de ensino infantil - Creche Tipo 2 convencional (Padrão FNDE), no Distrito de Umari, no Município do Bom Jardim-PE. | - | - | - | - | 12.272.426/0001-83 | HARPIA CONSTRUÇÃO, COM. E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 077/2017 | 2017-10-20 | 240 DIAS | 1360882.6 | - | 750 DIAS | - | 44.90.51 | 1309885.95 | 74179.49 | 352457.88 | 1309885.95 | Concluído | OK
PROC 052/2017 C. 002/2017 | Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Moacy Breno Souto Maior - 3ª Etapa, no Distrito de Umari | - | - | - | - | 17.156.048/0001-96 | TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP. | 82/2017 | 2017-11-27 | 300 DIAS | 1732195.9 | - | 750 DIAS | - | 44.90.51 | 1881862.68 | 249310.3 | 444812.81 | 1881862.68 | Concluído | OK
PROC 013/2018 T.P. 001/2017 | Construção de uma UBS Porte 1 | - | - | - | - | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 047/2017 | 2017-12-26 | 365 DIAS | 648374.33 | 25/03/2020 | 455 | 15170.67 | 33.90.39 | 635452.74 | 87663.23 | 635452.74 | 635452.74 | Em andamento | OK
PROC 042/2018 T.P. 002/2018 | Recuperação de estrada vicinal, construção e reforma de passagens molhadas. | - | - | - | - | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 093/2018 | 2018-06-28 | 4 meses | 248253.86 | - | 10 meses | -23691.39 | 33.90.39 | 232178.06 | 0 | 108199.74 | 232178.06 | Em andamento | OK
PROC 021/2019 T.P. 002/2019 | Adequação de estradas vicinais nos Sítios Bela Vista, Pindobinha, Paquevira e Feijão. | - | - | - | - | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 052/2019 | 2019-05-13 | 5 meses | 1170539.9 | - | 5 meses | 1558.83 | 33.90.39 | 1044017.88 | 123340.5 | 1044017.88 | 1044017.88 | Em andamento | OK
PROC 039/2019 TP. 007/2019 | Pavimentação em Paralelepipedos Diversas Ruas no Povoado do Novo Freitas no Município do Bom Jardim-PE | - | - | - | - | 11.211.110/0001-19 | M.S. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 089/2019 | 2019-09-03 | 4 meses | 216197.12 | - | 300 DIAS | -24150.15 | 33.90.39 | 216197.12 | 99824.28 | 116372.84 | 216197.12 | Concluído | OK
PROC 058/2019 TP. 011/2019 | Requalificação da Praça de Pindobinha. | - | - | - | - | 11.211.110/0001-19 | M.S. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 004/2020 | 2020-01-08 | 4 meses | 61582.58 | - |  |  | 33.90.39 | 59129.45 | 39231.93 | 39231.93 | 59129.45 | Concluído | OK
PROC 058/2019 TP. 011/2019 | Requalificação da Praça de Lagoa Comprida. | - | - | - | - | 11.211.110/0001-19 | M.S. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 005/2020 | 2020-01-08 | 4 meses | 78254.9 | - |  |  | 33.90.39 | 75870.77 | 75870.77 | 75870.77 | 75870.77 | Concluído | OK
PROC 039/2018 C. 001/2018 | Construção da Escola Mariana Rufino, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote II | - | - | - | - | 14.780.722/0001-10 | B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 095/2018 | 2018-07-06 | 365 DIAS | 1750707.13 | - | 365 DIAS | 154989.55 | 33.90.39 | 1856362.81 | 376806.18 | 915976.26 | 1856362.81 | Concluído | OK
PROC 039/2018 C. 001/2018 | Construção da Escola 19 de Julho, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote I | - | - | - | - | 14.780.722/0001-10 | B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 095/2018 | 2018-07-06 | 365 DIAS | 2346755.18 | - | 365 DIAS | 296789.28 | 33.90.39 | 2153465.5 | 319089.97 | 319089.97 | 2153465.5 | Em andamento | OK
PROC. 023/2020 C. 001/2020 | Construção de uma unidade básica de saúde no distrito de Tamboatá. |  |  |  |  | 04.737.308/0001-75 | MACRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP | 103/2020 | 2020-08-17 | 3 meses | 320225.76 |  |  |  | 33.90.39 | 183991.33 | 183991.33 | 183991.33 | 183991.33 | Em andamento
PROC 038/2019 C. 006/2019 | Construção do Binário Itagiba, na margem do rio Tracunhaem. | - | - | - | - | 14.780.722/0001-10 | B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 084/2019 | 2019-08-20 | 6 meses | 2557881.96 | - |  | -25512.52 | 33.90.39 | 2478179.2 | 633189.09 | 2233517.97 | 2478179.2 | Em andamento | OK
PROC 036/2019 TP. 004/2019 | Reforma da praça de Eventos João Salvino Barbosa e Praça São Sebastião. | - | - | - | - | 14.780.722/0001-10 | B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 086/2019 | 2019-08-26 | 6 Meses | 485362.04 | - |  |  | 33.90.39 | 485136.01 | 145845.66 | 485136.01 | 485136.01 | Em andamento | OK
PROC 021/2020 TP. 003/2020 | Complexo Educacional, Esportivo e Cultural Jefferson Murilo Pereira Sobrinho. | - | - | - | - | 14.780.722/0001-10 | B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 059/2020 | 2020-05-06 | 6 Meses | 664446.23 | - |  | 47865.67 | 33.90.39 | 335114.83 | 220993.77 | 220993.77 | 335114.83 | Em andamento | OK
PROC 020/2020 TP. 002/2020 | Reforma e ampliação da creche municipal Vovó Chiquinha. |  |  |  |  | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 065/2020 | 2020-04-06 | 180 dias | 179594.22 |  |  | 13327.17 | 44.90.51 | 224477.33 | 177448.34 | 177448.34 | 224477.33 | Concluído
PROC 059/2019 TP. 012/2019 | Construção do Mercado Público de Bizarra |  |  |  |  | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 008/2020 | 2020-01-08 | 180 dias | 149715.77 |  |  | 13072.58 | 44.90.51 | 162788.35 | 50907.88 | 162788.35 | 162788.35 | Concluído
PROC 033/2014 T.P. 005/2014 | Construção da Praça Beira Rio e Construção da Praça Cais da Estação | - |  |  | - | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 056/2014 | 2014-09-17 | 120 DIAS | 289063.26 | - | 180 DIAS | - | 44.90.51 | 291443.26 | 32790.53 | 32790.53 | 291443.26 | Concluído | OK
DISPENSA | Elaboração de um Projeto para Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I, Neste Município. | - | - | - | - | 17.331.335/0001-95 | C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | 14/2017 | 2017-03-20 | 120 DIAS | 9900 | - |  | - | 33.90.39 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | Concluído | OK
PROC 030/2020 C. 004/2020 | Pavimentação em paralelepípedos e drenagem de diversas ruas do Sítio Bonfim | - |  |  | - | 31.506.321/0001-96 | IHNOVE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI -EPP. | 088/2020 | 2020-07-20 | 4 meses | 314128.23 | - |  | - | 44.90.51 | 313385.03 | 313385.03 | 313385.03 | 313385.03 | Concluído | OK
PROC 060/2018 TP 007/2018 | Construção de Melhorias Sanitárias na Zona Rural | - | - | - | - | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 133/2018 | 2018-12-21 | 12 MESES | 399930.91 | 20/12/2020 | 365 |  | 33.90.39 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | Em andamento | OK |  | 1900-02-28
PROC. 019/2020 TP 001/2020 | Construção de 1 (uma) creche no Distrito de Encruzilhada no Municipio do Bom Jardim. |  |  |  |  | 04.737.308/0001-75 | MACRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP | 056/2020 | 2020-04-13 | 4 meses | 1007348.03 |  |  | 48946.2 | 44.90.51 | 504821.53 | 280117 | 280117 | 504821.53 | Em andamento
[15 empty] | TOTAL | 16195171.878 | 3650082.42 | 8800437 | 16232820.318
Bom Jardim-PE, 31 de dezembro de 2020.
313385.03
143474.12
-169910.91
|  | _____________________________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________________
|  | Edilson dos Santos Pereira da Silva |  |  |  |  | Edgar Barbosa de Miranda Lira
|  | Aux. de Engenharia |  |  |  |  | Secretário de Infraestrutura
|  | CPF : Nº 039.123.514-14 |  |  |  |  | CPF Nº 063.566.014-85

## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Nº do Covênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Obras em execução (hidden)
OBRAS EM EXECUÇÃO
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  |  | SALDO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR REPROGRAMADO | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROC 015/2015 TP. 002/2015 | Recapeamento Asfaltico (C.B.U.Q) das Principais Ruas do Centro do Município de Bom Jardim |  |  |  |  | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 053/2015 | 2015-04-16 | 3 MESES | 1314116.29 |  | 1980 DIAS |  | 44.90.51 |  | 1085695.98 | 243130.13 | 243130.13 | 228420.31 | Em andamento
PROC 051/2017 C. 001/2017 | Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos serviços de construção de uma (01) unidade de ensino infantil - Creche Tipo 2 convencional (Padrão FNDE), no Distrito de Umari, no Município do Bom Jardim-PE. | - | - | - | - | 12.272.426/0001-83 | HARPIA CONSTRUÇÃO, COM. E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 077/2017 | 2017-10-20 | 240 DIAS | 1360882.6 | - | 750 DIAS | - | 44.90.51 | 1309885.95 | 1309885.95 | 70935.38 | 199041.49 | 0 | Concluído | OK
PROC 052/2017 C. 002/2017 | Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Moacy Breno Souto Maior - 3ª Etapa, no Distrito de Umari | - | - | - | - | 17.156.048/0001-96 | TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP. | 82/2017 | 2017-11-27 | 300 DIAS | 1732195.9 | - | 750 DIAS | - | 44.90.51 | 1939861.1625 | 1632552.38 | 38118.4 | 182397.44 | 307308.7825 | Em andamento | OK
PROC 021/2019 T.P. 002/2019 | Adequação de estradas vicinais nos Sítios Bela Vista, Pindobinha, Paquevira e Feijão. | - | - | - | - | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 052/2019 | 2019-05-13 | 5 meses | 1170539.9 | - | 5 meses |  | 33.90.39 |  | 542805.45 | 542805.45 | 542805.45 | 627734.45 | Em andamento | OK
PROC 042/2018 T.P. 002/2018 | Recuperação de estrada vicinal, construção e reforma de passagens molhadas. | - | - | - | - | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 093/2018 | 2018-06-28 | 4 meses | 248253.86 | - | 10 meses |  | 33.90.39 |  | 150559.46 | 100584.15 | 100584.15 | 97694.4 | Em andamento | OK
PROC 039/2019 TP. 007/2019 | Pavimentação em Paralelepipedos Diversas Ruas no Povoado do Novo Freitas no Município do Bom Jardim-PE | - | - | - | - | 11.211.110/0001-19 | M.S. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 089/2019 | 2019-09-03 | 4 meses | 216197.12 | - | 300 DIAS |  | 33.90.39 |  | 76111.39 | 65166.45 | 76111.39 | 140085.73 | Em andamento | OK
PROC 058/2019 TP. 011/2019 | Requalificação da Praça de Pindobinha. | - | - | - | - | 11.211.110/0001-19 | M.S. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 004/2020 | 2020-01-08 | 4 meses | 61582.58 | - |  |  | 33.90.39 |  | 19897.52 | 19897.52 | 19897.52 | 41685.06 | Em andamento | OK
PROC 039/2018 C. 001/2018 | Construção da Escola Mariana Rufino, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote II | - | - | - | - | 14.780.722/0001-10 | B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 095/2018 | 2018-07-06 | 365 DIAS | 1750707.13 | - | 365 DIAS | 154989.55 | 33.90.39 |  | 1610907.4 | 323681.87 | 539170.17 | 139799.73 | Em andamento | OK
PROC 039/2018 C. 001/2018 | Construção da Escola 19 de Julho, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote I | - | - | - | - | 14.780.722/0001-10 | B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 095/2018 | 2018-07-06 | 365 DIAS | 2346755.18 | - | 365 DIAS | 296789.28 | 33.90.39 | 2640544.46 | 1913979.91 | 356946.03 | 356946.03 | 726564.55 | Em andamento | OK
PROC. 019/2020 TP 001/2020 | Construção de 1 (uma) creche no Distrito de Encruzilhada no Municipio do Bom Jardim. |  |  |  |  | 04.737.308/0001-75 | MACRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP | 056/2020 | 2020-03-13 | 4 meses | 1007348.03 |  |  | 49023.73 | 33.90.39 |  | 54016.04 | 54016.04 | 54016.04 | 953331.99 | Em andamento
PROC 038/2019 C. 006/2019 | Construção do Binário Itagiba, na margem do rio Tracunhaem. | - | - | - | - | 14.780.722/0001-10 | B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 084/2019 | 2019-08-20 | 6 meses | 2557881.96 | - |  | -25512.52 | 33.90.39 |  | 1641996.01 | 688393.4 | 1470597 | 915885.95 | Em andamento | OK
PROC 036/2019 TP. 004/2019 | Reforma da praça de Eventos João Salvino Barbosa e Praça São Sebastião. | - | - | - | - | 14.780.722/0001-10 | B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 086/2019 | 2019-08-26 | 6 Meses | 485362.04 | - |  |  | 33.90.39 |  | 97988 | 97988 | 97988 | 387374.04 | Em andamento | OK
PROC 019/2020 TP. 001/2019 | Reforma e ampliação da creche municipal Vovó Chiquinha. |  |  |  |  | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 056/2020 | 2020-04-06 | 180 dias | 179594.22 |  |  |  | 44.90.51 |  | 16443.72 | 16443.72 | 16443.72 | 163150.5 | Em andamento
PROC 056/2019 TP. 012/2019 | Construção do Mercado Público de Bizarra |  |  |  |  | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 008/2020 | 2020-01-08 | 6 Meses | 149715.77 |  |  |  | 44.90.51 |  | 111880.46 | 80356.34 | 111880.46 | 37835.31 | Em andamento
PROC 056/2019 TP. 012/2019 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1 |  |  |  |  | 09.084.085/0001-08 | Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 043/2017 | 2017-12-26 | 12 Meses | 648374.33 |  |  |  | 44.90.51 | 663545 | 553016.482 | 80356.34 | 111880.46 | 110528.518 | Em andamento
PROC 056/2019 TP. 012/2019 | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD |  |  |  |  | 09.084.085/0001-08 | PLANTARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 133/2018 | 2018-12-21 | 12 Meses | 399930.91 |  |  |  | 44.90.51 |  | 83787.75 | 80356.34 | 111880.46 | 316143.16 | Em andamento
CONTRATO DIRETO | Elaboração de Projetos Arquitetonicos |  |  |  |  | 33.863.344/0001-83 | KERMA ENGENHARIA EIRELE | 002/2020 | 2020-01-02 | 45 Dias | 28500 |  |  |  | 33.90.39 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | Concluído
CONTRATO DIRETO | Elaboração de Projetos Arquitetonicos |  |  |  |  | 33.863.344/0001-83 | KERMA ENGENHARIA EIRELE | 003/2020 | 2020-01-02 | 45 Dias | 3000 |  |  |  | 33.90.39 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Concluído
PROC 018/2015 TP. 003/2015 | Pavimentação, Drenagem e Sinalização do prolongamento da rua principal do Sítio Altos. | - | - | - | - | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 054/2015 | 01/06/205 | 90 DIAS | 207102.85 | - |  | 18915.09 | 33.90.39 | 226017.94 | 226017.94 | 68535.46 | 68535.46 | 226017.94 | Concluído | OK
DISPENSA | Elaboração de um Projeto para Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I, Neste Município. | - | - | - | - | 17.331.335/0001-95 | C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | 14/2017 | 2017-03-20 | 120 DIAS | 9900 | - |  | - | 33.90.39 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | Concluído | OK
[15 empty] | TOTAL | 6553836.5725 | 10901523.902 | 2725980.89 | 4101575.24 | 5193542.4805
_____________________________________________________
Robson Valença de Menezes e Silva
Aux. de Engenharia
CPF : Nº 039.994.644-61
Bom Jardim-PE, 13 de julho de 2020.
FINALIZADO EM 13/04/18